АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.02.2019 № 74

с. Туринская Слобода

Об утверждении плана мероприятий по санитарно-гигиеническому и противоэпидемиологическому обеспечению населения Слободо-Туринского муниципального района на паводковый период 2019 года

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в целях предотвращения возникновения массовых инфекционных заболеваний среди населения в период весеннего половодья на территории Слободо-Туринского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по санитарно-гигиеническому и противоэпидемиологическому обеспечению населения Слободо-Туринского муниципального района на паводковый период 2019 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Слободо-Туринского муниципального района «Коммунар» и разместить на официальном сайте администрации Слободо-Туринского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Слободо-Туринского муниципального района Казакова В.И.

Глава

муниципального района                                               		             В.А. Бедулев

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Слободо-Туринского

муниципального района

от 25.02.2019 № 74

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому

обеспечению населения Слободо-Туринского муниципального района

на паводковый период 2019 года

| № п/п | Проводимые мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. В период, предшествующий весеннему половодью |
| 1 | Определение населённых пунктов с указанием улиц и числа жителей, попадающих в зону затопления. | До 31 марта | Администрация Слободо-Туринского МР, администрации сельских поселений Слободо-Туринского МР |
| 2 | Определение объектов экономики, имеющих социальную значимость и участвующих в жизнеобеспечении пострадавшего от паводка населения. | до 10 апреля | Администрация Слободо-Туринского МР |
| 3 | Определение мест возможного расселения эвакуируемого населения, маршрутов возможной эвакуации из зон затопления и мест временного проживания пострадавших. | до 10 апреля | Администрация Слободо-Туринского МР, администрации сельских поселений Слободо-Туринского МР |
| 4 | Определение порядка организации питания эвакуированного населения. | до 10 апреля | Администрация Слободо-Туринского МР |
| 5 | Определение порядка обеспечения коммунальными услугами эвакуированного населения | до 10 апреля | Администрации сельских поселений Слободо-Туринского МР |
| 6 | Обеспечение санитарной очистки территории возможного подтопления | до 30 апреля и постоянно | Администрации сельских поселений Слободо-Туринского МР |
| 7 | Проведение иммунизации населения против вирусного гепатита А: плановой – профессиональных групп населения (работники общественного питания, пищеблоков образовательных учреждений); по эпидемическим показаниям – контактных лиц в очагах инфекционных заболеваний | до 15 апреля | ГБУЗ СО «Слободо-Туринская РБ» (по согласованию), Слободо-Туринский МОУО, образовательные организации, хозяйствующие субъекты |
| 8 | Проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в части обеспечения готовности ЛПУ к приему и лечению больных, в том числе создания запаса антибактериальных, противовирусных препаратов, бактериофагов, необходимых в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в период паводка и после его завершения. | до 31 марта | ГБУЗ СО «Слободо-Туринская РБ» (по согласованию) |
| 9 | Планирование всестороннего жизнеобеспечения эвакуируемого населения. | до 10 апреля | Администрация Слободо-Туринского МР, администрации сельских поселений Слободо-Туринского МР |
| 10 | Организация наблюдения и контроля уровня воды в р. Тура, Ница. | с начала паводка | Администрация Слободо-Туринского МР, МКУ в Слободо-Туринском МР «ЕДДС» |
| 11 | Проведение проверки систем связи с населёнными пунктами, попадающими в зону затопления, подготовка дополнительных (резервных) проводных сетей оповещения населения. | до 10 апреля | ЛТУ Туринского района, универсальный технический участок №2 ОАО «Ростелеком» (по согласованию) |
| 2. В период прохождения весеннего половодья |
| 12 | Обеспечение населения, попавшего в зону стихийного бедствия и населения в местах временного проживания доброкачественными, безопасными в эпидемическом отношении пищевыми продуктами. | С начала паводка | Администрация Слободо-Туринского МР |
| 13 | Обеспечение хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, попавшего в зону стихийного бедствия и населения в местах временного проживания. | с начала паводка | Администрации сельских поселений Слободо-Туринского МР |
| 14 | Ежедневный сбор и удаление твердых и жидких бытовых отходов. | с начала паводка | Администрации сельских поселений Слободо-Туринского МР |
| 15 | Проведение профилактической дезинфекции и дератизации в местах временного проживания населения (по заявкам юридических лиц, ответственных за размещение эвакуированного населения). | с начала паводка | Хозяйствующие субъекты, Ирбитский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (по согласованию) |
| 16 | Организация работы по первичной профилактике инфекционных заболеваний среди эвакуированного населения. | с начала паводка | ГБУЗ СО «Слободо-Туринская РБ» (по согласованию) |
| 17 | Организация и проведение противоэпидемических мероприятий при ухудшении санэпидобстановки в местах временного проживания населения. | с начала паводка | Администрация Слободо-Туринского МР, администрации сельских поселений Слободо-Туринского МР |
| 18 | Проведение плановых и внеплановых проверок эпидемиологически значимых объектов в соответствии с требованиями Федерального Закона от 26.12.08 № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». | с начала паводка | Ирбитский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (по согласованию) |
| 19 | Эвакуация населения, попадающего в зону затопления, в пункты временного размещения. | при угрозе затопления | Администрация Слободо-Туринского МР |
| 3. По окончании весеннего половодья |
| 20 | Рассмотрение итогов пропуска весеннего половодья на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. | По окончании паводка | Администрация Слободо-Туринского МР |